## 1.4.6
ตัวชี้วัด |  | 1.4.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำ หลักสูตรด้าน ICT |  |  | ผลการดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ |  | บัณฑิตวิทยาลัย |  |  | รอบ 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ | นายธวัชภูพิสิฐ | ภัทรดาภา | โทร.1174 ต่อ 21 | ผลการยืนยันของหน่วยงานเจ้าภาพ
ลำดับ | หน่วยงาน |  | เป้าหมาย | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำ หลักสูตรด้าน ICT | คะแนนตัวชี้วัด | การบรรลุเป้าหมาย | ผลประเมินตนเองของหน่วยงาน | เหตุผลยืนยันไม่ตรงกับผลประเมินตนเองของหน่วยงาน | ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  | 1
[9 empty] | คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5
1 | 7) บัณฑิตวิทยาลัย |  | 5 | 3 | 3 | û | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ระดับมหาวิทยาลัย |  |  | 5 | 3 | 3 | û | 3
ลำดับ | หน่วยงาน | หน่วยงาน | เป้าหมาย | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำ หลักสูตรด้าน ICT
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 7) บัณฑิตวิทยาลัย | บัณทิต | 5 | 3
ระดับมหาวิทยาลัย | 0 | มหาวิทยาลัย | 5 | 3

## รายละเอียด 1.4.6
| รายละเอียดตัวชี้วัด | 1.4.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำ หลักสูตรด้าน ICT | ผลการดำเนินงาน
| หน่วยงานเจ้าภาพ | บัณฑิตวิทยาลัย | รอบ 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ
ลำดับ | เกณฑ์การพิจารณา | ผลการดำเนินงาน | รายการหลักฐาน
1 | มีคณะทำงานจัดทำหลักสูตร ด้าน ICT | บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร | 1.4.6-1-01 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2 | มีแผนการพัฒนาหลักสูตร ด้าน ICT | บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทำแผนการพัฒาหลักสูตร ด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1.4.6-2-01 แผนการพัฒาหลักสูตร ด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
3 | ดำเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร ด้าน ICT | บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร ด้าน ICT ดังนี้ - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร - จัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตร - จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร - เสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย - อยู่ระหว่างกองบริการการศึกษาตรวจสอบเล่ม (ร่าง) หลักสูตรก่อนเสนอสภาวิชาการ | 1.4.6-3-01 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 1.4.6-3-02 แผนการพัฒาหลักสูตร ด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย 1.4.6-3-03 หนังสือเชิญประชุมพัฒนาหลักสูตร 1.4.6-3-04 เล่ม (ร่าง) หลักสูตร 1.4.6-3-05 มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
4 | ติดตามการดำเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร ด้าน ICT | บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามการดำเนินการตามแผนผ่านที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย | 1.4.6-4-01 ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
5 | ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและได้ (ร่าง) หลักสูตร ด้าน ICT